## Pianificazione progetto
Pianificazione JPAD
Selezionare un periodo da evidenziare a destra. Segue una legenda che descrive il grafico. | [5 empty] | Evidenziazione periodo: | 1 |  |  | Durata del piano | [6 empty] | Inizio effettivo | [5 empty] | % completamento | [6 empty] | Effettiva (oltre piano) | [7 empty] | % completamento (oltre piano)
ATTIVITÀ | PERSONE COINVOLTE | INIZIO DEL PIANO | DURATA DEL PIANO | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | PERIODI (corrispondenti ad 1 GIORNO) - INIZIO: 09/01/2018
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gestione Sistemi: Posizione, masse e baricentri | VINCENZO | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
Effetti Aerodinamici e di Stabilità Canard | MANUELA | 1 | 7 | 1 | 7 | 0%
Stima peso e baricentro Canard | VINCENZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Gestione criteri di modifica delle superfici portanti | VITTORIO | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
Gestione criteri di modifica della fusoliera | VITTORIO | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
Gestione del consumo di RAM e Deploy | DE MARCO | 1 | 22 | 1 | 22 | 0%
Analysis Manager GUI | VITTORIO | 5 | 10 | 5 | 10 | 20%
FXML dei sotto-file dell'Analysis Manager | TUTTI | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
Results Manager GUI | VITTORIO | 16 | 7 | 16 | 7 | 0%
Gestione studi parametrici | ?? | 24 | 15 | 24 | 15 | 0%
Ottimizzazione | ?? | 30 | 15 | 30 | 15 | 0%
Note on AD4: Vittorio : Primo Deploy (fine Gennaio)
Note on AZ4: Vittorio : Completamento (fine Febbraio)